校园舆情风险演化监测系统

三人分工与排期表（基于大模型上下文感知）

一、项目一句话

构建一套基于大模型上下文感知的校园舆情风险演化监测系统：从“只看主贴的关键词匹配”跨越到“主贴+评论区全链路对话链语义推理”，精准识别评论区里的情绪共振、风险升级、线下行动号召，并直接输出可执行的处置建议。

技术路线不训练、不微调模型，只用 Prompt Engineering + 大模型 API + 领域知识注入。

二、必须先达成共识的核心前提

数据组的案例 = 技术 Demo 的输入 = 论文实验的数据集，三者同源。所以数据组必须最先产出案例，技术和论文才能动。这是三人之间唯一的串联点，其他全部独立。

另外：论文（期末50分）和答辩（平时40分）是两套独立逻辑。论文写技术方法、不写商业；答辩讲 Demo + 商业价值。所以写论文的人不能等答辩完再动笔，必须和技术、数据三线并行。

三、三人分工总览

人员 A — 技术线：代码 + Demo（决定 Demo 能不能跑）

人员 B — 数据 + 演示线：前半周收集并结构化案例数据，后半周转身为答辩主讲人，做 PPT + 上台

人员 C — 论文线：独立战线，写技术研究论文，服务期末 50 分，与答辩并行

四、总排期表（以周五答辩 T 日为锚）

周一 6/22：定方向、分任务、API 跑通 hello world、敲定 3 个核心案例。当晚交付：技术验证报告 + 案例清单。

周二 6/23：emo 核心流程跑通（1 案例真跑）+ PPT 初稿框架。当晚交付：可运行 Demo（单案例）+ PPT 大纲。【硬里程碑】

周三 6/24：Demo 扩到 3 案例 + 全文 Prompt 迭代。当晚交付：完整 Demo + 答辩稿。

周四 6/25：全真演练 ×2、Q&A 库、Demo 防崩缓存。当晚交付：演练反馈 + 终版 PPT。

周五 6/26（T）：答辩。

若周三就要上台：跳过周三/周四的精修，周二晚直接进入“演练+防崩”模式，案例数砍到 2 个。

五、人员 A：技术线（代码 + Demo）

核心职责

把“输入文本 → 调大模型 API → 输出风险研判”这条链路做成可真跑的 Demo。

技术栈（直接照抄，别纠结）

前端：Streamlit（pip install streamlit，用 st.columns 做三栏，最快）

API：用 openai SDK，通过 base_url 参数适配你的 Key（智谱/通义/文心/OpenAI 都兼容）

输出格式：强制大模型返回 JSON，前端才能稳定渲染

每日任务

周一（6/22）

API Key 跑通 hello world：发一句话，能收到回复

装好 Streamlit，跑通官方示例

写出第一版 System Prompt（见下方模板），手动测一次宿舍限电案例

周二（6/23）—— 关键日

搭 Streamlit 三栏骨架：左输入 / 中推理过程 / 右结果区

1 个案例真跑通（宿舍限电案例，数据组 B 会给你）

让模型返回结构化 JSON，前端解析渲染

周三（6/24）

接入数据组 B 的全部 3-5 个案例，做成下拉选择

加预过滤逻辑：评论 >20 条时，先按“点赞/敏感词/互动”筛 Top-N，再喂模型

Prompt 迭代 2-3 版，让输出尽量贴合数据组标的“标准答案”

周四（6/25）

做缓存：把 3-5 个案例的 API 返回结果存成本地 JSON，Demo 加“实时/演示”切换按钮——现场网络崩了就切演示模式读缓存

配合演示人 C 联调，跑一遍完整流程

把“有/无评论区”对比实验的结果导出给论文组（这是论文的核心实验数据）

周五（6/26）答辩日

现场 Demo 操作支持，备用缓存随时切

关键交付物

可运行 Demo 代码（app.py + requirements.txt）

Prompt 设计文档（System Prompt + Few-Shot 案例）

有/无评论区对比实验数据（给论文组）

System Prompt 模板（直接用，再微调）

你是资深校园舆情分析师。分析以下【主贴】及【评论区】整体风险。
核心要求：不能只看主贴，必须重点识别评论区是否存在：
1. 情绪共振（多人表达相同不满）
2. 风险升级（抱怨转为对抗/威胁）
3. 组织化倾向（号召线下聚集、集体投诉、人肉搜索）
若评论区导致风险升级，指出是哪条评论引发，并给具体干预建议。
严格按以下 JSON 格式输出，不要输出其他内容：
{"risk_level":"高","risk_score":85, "evolution_path":["信息求证","情绪宣泄","组织号召"], "key_comments":[{"id":3,"reason":"线下聚集号召"}], "intervention":{"statement":"官方说明话术","action":"辅导员现场疏导"}}

六、人员 B：数据 + 演示线

核心职责

两条腿走路：前半周收集并结构化案例数据（喂给技术和论文），后半周转身为答辩主讲人，做 PPT + 上台。

每日任务

周一（6/22）—— 全组瓶颈点在这

敲定 5 个核心案例清单，必须覆盖 3 种风险类型：

① 隐性风险（反讽/阴阳怪气）

② 情绪共振（多人抱怨）

③ 组织化行动（线下聚集号召）

宿舍限电案例必须今晚出（技术组 A 周二就要用）

每个案例配一句“数据来源 + 脱敏说明”（选题文档硬要求）

周二（6/23）

5 个案例全部整理成结构化文本（主贴 + 5-10 条评论）

给每个案例标注“标准答案”：风险等级、关键评论是哪条、为什么——这是测 Prompt 准不准的标尺

整理成 JSON 或 Excel 交给技术组

周三（6/24）

做 2 个“对照案例”：同样内容用传统关键词法跑一遍（手动模拟也行，就标“负面情感占比 X%，关键词：XX”），证明你们的优势——这是答辩的“杀手锏”

开始转 PPT：拉竞品（清博舆情、新华睿思、高校通用监控），做竞品对比表

周四（6/25）

PPT 定稿（结构见下方）

写答辩讲稿（8-10 分钟）

找技术组联调，把演示流程走顺

准备 Q&A 三连（见下方）

周五（6/26）答辩日

上台主讲 + Demo 演示

PPT 结构（10 页，照这个骨架）

1. 封面（项目名 + 组员）

2. 痛点：传统监测只看主贴，漏掉评论区

3. 我们的方案：大模型 + 对话链分析

4. 技术创新（3 点：语义推理/对话链/生成式决策）← 让技术组 A 提供素材

5. Demo 演示（现场跑，重点放这页）

6. 竞品对比表（杀手锏）

7. 应用价值：经济效益（卖给高校）+ 社会效益（防群体事件）

8. 团队分工

9. Q&A 预案

10. 致谢

关键交付物

5 个结构化案例（含标准答案 + 脱敏说明）

2 个对照案例（证明竞品劣势）

竞品对比报告

PPT + 答辩讲稿 + Q&A 话术

七、人员 C：论文线（独立战线，服务期末 50 分）

核心职责

写一篇技术研究论文，围绕“基于对话链的校园舆情语义分析框架”。严禁写商业模式、市场规模（选题文档硬规定，写了扣分）。与答辩并行，不等答辩结束。

论文章节结构（照这个写）

摘要（约 300 字）：痛点 + 方法 + 实验结论

1 引言（约 800 字）：校园舆情监测痛点；传统关键词法的三大缺陷（反讽漏判/忽略评论区/只报警不决策）

2 相关工作（约 800 字）：传统情感分析方法；大模型在舆情领域的应用；指出已有工作都没做“对话链”

3 方法（约 1500 字）：⭐ 对话链语义分析框架；Prompt 设计（System+Few-Shot+JSON约束）；预过滤策略

4 实验（约 1200 字）：⭐ 有/无评论区效果对比（消融实验，技术组给数据）；案例准确率分析

5 讨论（约 500 字）：局限性（依赖模型能力、长文本成本）、未来方向

6 结论（约 300 字）：总结

每日任务

周一（6/22）

定论文题目和框架（参考上方结构）

文献调研：查 5-8 篇相关论文（情感分析、大模型舆情、对话链分析），记下引用

写完第 1 章引言

周二（6/23）

写第 2 章相关工作

起草第 3 章方法（这时技术组 A 的 Prompt 已经成型，找他要 Prompt 文档）

周三（6/24）

找技术组 A 要对比实验数据：同一批案例，“只输入主贴” vs “主贴+评论区”的风险研判准确率差异

写第 4 章实验（这是论文最硬核的部分，消融实验）

周四（6/25）

写第 5、6 章

全文润色，补图表（风险演化路径图、对比柱状图）

检查引用规范

周五（6/26）

论文终稿提交（按老师要求的格式）

关键交付物

完整技术论文（6 章，约 5000-6000 字）

对比实验数据图表

规范参考文献

八、三人协同点（只有这 4 个接口，其他全独立）

周一晚：B → A、C，给案例清单 + 宿舍限电案例（最先）

周二晚：B → A，给 5 个完整结构化案例（带标准答案）

周三：A → C，给 Prompt 文档 + 对比实验数据

周四：A ↔ B，Demo 联调 + 缓存测试

九、防翻车提示

API 现场抽风 → 技术组 A 周四必须做缓存，Demo 有“实时/演示”双模式按钮。

周三突然被抽答辩 → 周二晚 Demo+PPT 成型的硬里程碑已设，至少不会裸考。

案例不够真 → 至少保 3 个，宿舍限电是底线案例，必须打磨到“模型输出=标准答案”。

论文来不及 → 论文线与技术线并行，不等答辩，否则期末 50 分危险。